**6. Календарний план виконання роботи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пор. | Назва етапів випускної кваліфікаційної роботи | Строк виконання етапів роботи | |
| за планом | фактично |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
|  | Забезпечення студентів методичними рекомендаціями з виконання випускної кваліфікаційної роботи, навчальним посібником «Економічні дослідження» | до 02.09.19 р. |  |
|  | Визначення напряму дослідження та затвердження теми випускної кваліфікаційної роботи | до 01.11.19 р. |  |
|  | Складання плану та підготовка індивідуального завдання для виконання випускної кваліфікаційної роботи | до 29.11.19 р. |  |
|  | Рецензування планів випускних кваліфікаційних робіт | до 13.12.19 р. |  |
|  | Представлення науковому керівнику рукопису статті за темою дослідження | до 01.03.20 р. |  |
|  | Збір статистичних даних, підготовка аналітичного матеріалу випускної кваліфікаційної роботи | до 19.06.20 р. |  |
|  | Представлення на рецензування науковому керівнику рукопису другого (дослідницького) розділу випускної кваліфікаційної роботи | до 01.05.20 |  |
|  | Направлення студентів на об'єкти виробничої (переддипломної) практики | 12.05.20 р. – 19.06.20 р. |  |
|  | Захист звіту з практики | 22.06.20 р. – 23.06.20 р. |  |
|  | Періодичне звітування студентів про виконання випускної кваліфікаційної роботи перед науковими керівниками та завідувачем кафедри | з 10 по 20 число щомісяця |  |
|  | Представлення закінченої випускної кваліфікаційної роботи на кафедру | до 02.11.20 |  |
|  | Підготовка письмового відгуку на випускну кваліфікаційну роботу | до 06.11.20 |  |
|  | Проведення попереднього захисту випускних кваліфікаційних робіт | За графіком |  |
|  | Вирішення питання про допуск випускної кваліфікаційної роботи до захисту | За графіком |  |
|  | Допуск до зовнішнього рецензування | За графіком |  |
|  | Направлення випускної кваліфікаційної роботи із зовнішньою рецензією у ЕК для захисту | За графіком |  |